## Trang tính1
TIMELINE DỰ KIẾN
THÁNG | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2020-04-20 |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  | 2020-06-20
TUẦN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
NGÀY | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 01/05/2020 (Có thể được nghỉ) | 8 | 15 | 22 | 29 | 2020-06-06 | 13 | 20 | 27
CÔNG VIỆC CHUNG | NHẬP HỌC | TÌM HIỂU/ HỌC (ÔN LẠI) CSS, HTML, BOOTSTRAP + ASP .NET LIÊN KẾT DATABASE VỚI HTML |  |  | PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN (MỖI NGƯỜI/ 1 PHẦN) |  |  |  | TEST + CHỈNH SỬA | BÁO CÁO POWERPOINT (NẾU CÓ) |  | TUẦN DỰ TRỮ |  | TUẦN BÁO CÁO
NẾU THẦY KHÔNG CÓ YÊU CẦU BÁO CÁO POWERPOINT THÌ SẼ PHÁT TRIỂN THÊM TÍNH NĂNG
TIẾN ĐỘ
BÙI ĐẠT KHUYNH
NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG HUY
PHẠM PHÚ HOÀNG THÔNG
NGUYỄN LÊ QUỐC AN
BẢNG PHÂN CÔNG CỤ THỂ
STT | HỌ TÊN | GIAI ĐOẠN | PHÂN CÔNG | DEADLINE | GHI CHÚ | Test | Ý kiến riêng
1 | BÙI ĐẠT KHUYNH | 1 | Phân tích + thiết kế CSS, BOOTSTRAP | 20/03-10/05 | Tìm tài liệu + kiểm Báo cáo + kiểm Powerpoint | 15/05-10/06
|  | 2 | Học ASP.NET | 20/3-12/05
|  | 3 | Phát triển thêm tính năng được yêu cầu | 08/05-06/06
2 | NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG HUY | 1 | Phân tích + thiết kế HTML, giao diện (Basic) | 20/03-10/05 | Viết Báo cáo + Kiểm Báo cáo + Kiểm Powerpoint
|  | 2 | Học ASP.NET | 20/3-12/05
|  | 3 | Phát triển thêm tính năng được yêu cầu | 08/05-06/06
3 | PHẠM PHÚ HOÀNG THÔNG | 1 | Phân tích + thiết kế giao diện động, tìm hiểu cách làm giảm dung lượng cho trang web thiết kế CSDL liên quan đến vấn đề lưu trữ giao diện | 20/03-10/05 | Làm Powerpoint + Kiểm Báo cáo + Kiểm Powerpoint
|  | 2 | Học ASP.NET | 20/3-12/05
|  | 3 | Phát triển thêm tính năng được yêu cầu | 08/05-06/06
4 | NGUYỄN LÊ QUỐC AN | 1 | Thiết kế CSDL | 20/03-10/05 | Tìm tài liệu + kiểm Báo cáo + kiểm Powerpoint
|  | 2 | Học ASP.NET | 20/3-12/05
|  | 3 | Phát triển thêm tính năng được yêu cầu | 08/05-06/06
YÊU CẦU:
1/ Đi học đầy đủ, nhớ điểm danh.
2/ Hợp mặt kiểm tra tiến độ công việc 1 tuần/ lần (thứ 4). Từ tuần thứ 7 trở đi, tăng số lượng hợp mặt lên nhiều hơn để tăng tốc độ công việc
3/ Tuân thủ tiến độ đã đề ra, ai có vấn đề vui lòng báo ngay cho các bạn còn lại để kịp thời chỉnh sửa và hỗ trợ nhau.
4/ Xem lại cuộc họp (trên Teams) nếu có lỡ quên, có phần nào không hiểu vui lòng trao đổi ngay với nhóm
5/ TẤT CẢ PHẢI POST TIẾN ĐỘ CỦA MÌNH LÊN GIT, MỖI TUẦN POST 1 LINK.
6/ CÓ BẤT CỨ GÌ PHẢI BÁO NGAY VỚI MỌI NGƯỜI TRONG GROUP ĐỂ KỊP THỜI CÓ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH HỢP LÝ